AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE OPERE ED INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI SOSTITUZIONE DI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO. ANTICIPAZIONE CORRESPONSIONE DEL PREZZO

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 70 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 71 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 122 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – parte finanziaria;
- con determinazione n. 307 del 06.08.2015 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva la concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio comunale e successiva gestione del complesso sportivo polivalente (piscina/tennis) del Comune di Pavullo, al COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA:
MANDATARIA: CSI SERVIZI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA -
STRADA GHERBELLA 294/B - MODENA
MANDANTE: SICREA S.P.A. VIA GRANDI 1 REGGIOLO
MANDANTE: ARCHILINEA S.R.L. VIALE REGINA PACIS 86/B SASSUOLO,
in conformità all’offerta tecnica ed all’offerta economica presentate in sede di gara approvate e poste agli
atti dell’Area Servizi Tecnici codice CUP: D74B10000300002, CODICE CIG DERIVATO: 6350486AD2;
con atto Rep. N.23.301 Raccolta n. 9.876 in data 27.10.2015, a ministero dott. Antonio Nicolini notaio in Sassuolo, è stato costituito un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto tra:
MANDATARIA: CSI SERVIZI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA -
STRADA GHERBELLA 294/B – MODENA;
MANDANTE: SICREA S.P.A. VIA GRANDI 1 REGGIOLO
MANDANTE: ARCHILINEA S.R.L. VIALE REGINA PACIS 86/B SASSUOLO;
- in sede di gara il concorrente ha dichiarato di avvalersi della facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi dell’art. 156, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2016;
- con atto Rep. N.23.304 Raccolta n. 9.877 in data 27.10.2015, a ministero dott. Antonio Nicolini notaio in Sassuolo, è stata costituita tra le società: CSI SERVIZI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA - STRADA GHERBELLA 294/B – MODENA; SICREA S.P.A. VIA GRANDI 1 REGGIOLO; ARCHILINEA S.R.L. VIALE REGINA PACIS 86/B SASSUOLO una società a responsabilità limitata denominata APPENNINO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA (APPENNINO SPORT S.S.D. A R.L.), con sede in Pavullo nel Frignano, Via Bellei, n.8 c.f.03658830363, con capitale sociale di € 180.000,00, avente le caratteristiche della società di progetto, previste dal bando di gara;
- in data 30.11.2015, il consiglio di Amministrazione della società APPENNINO SPORT S.S.D. A R.L., in qualità di società di progetto, ha deliberato di subentrare nel rapporto di concessione di costruzione del nuovo impianto natatori comunale e la successiva gestione del complesso sportivo polivalente del Comune di Pavullo;
- con propria determinazione n. 76 del 25.02.2016 si è proceduto ad approvare lo schema di contratto per l’affidamento della concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio comunale e successiva gestione del complesso sportivo polivalente (piscina/tennis) da stipularsi con la sopra citata APPENNINO SPORT S.S.D. A R.L.;
- in data 26.02.2016 è stato stipulato con la società di progetto APPENNINO SPORT S.S.D. A R.L. il contratto Rep. n. 404, relativo alla concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio comunale e successiva gestione del complesso sportivo polivalente (piscina/tennis);
- l’area di sedime sulla quale era prevista la realizzazione del nuovo polo natatorio è soggetta a vincolo di cui al D.M. 01.10.1985 (Parco Ducale, Pineta e area Paradiso dei Pini); in relazione all’esistenza di tale vincolo, il Comune di Pavullo, in data 07.03.2016, con nota n.4660 di prot., ha richiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena Reggio Emilia e Ferrara il rilascio di un parere preliminare sul progetto definitivo delle opere;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 5758 del 23.03.2016, pervenuta in data 24.03.2016 al prot. n. 5975, a seguito dell’esame della documentazione trasmessa, ha espresso il proprio assenso di massima al progetto illustrato nell’elaborato descrittivo;
- con nota prot. n. 11793 del 17.06.2016, pervenuta in data 18.06.2016 al prot. n. 13145, la Soprintendenza sopracitata, a seguito della segnalazione dell’Associazione Italia Nostra- Sezione di Modena del 29.05.2016, ha “sospeso” l’assenso di massima al progetto, per il quale non era ancora stato espresso parere vincolante, per la necessità di effettuare opportuni accertamenti in merito;
- in data 21.10.2016 si è svolto presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena Reggio Emilia e Ferrara apposito incontro, al fine di verificare con detto Ente la situazione autorizzatoria;
- successivamente in data 25.10.2016, con nota prot. 21889 questa Amministrazione, in relazione alla sospensione dell’assenso di massima, tenuto conto della tempistica stringente per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera ha chiesto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena Reggio Emilia e Ferrara di conoscere i tempi presunti per la conclusione degli accertamenti/approfondimenti di merito;
- la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. 8846 del 31.10.2016, ha comunicato che, allo stato attuale degli atti, non era in grado di sapere con quale tempistica avrebbe potuto essere rilasciato il chiarimento interpretativo già richiesto agli uffici centrali, in merito alle procedure da tenersi nelle aree di tutela individuate dal D.M. 01.10.1985;
- l’Amministrazione comunale e la Società Concessionaria APPENNINOSPORT SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. hanno verificato congiuntamente la situazione del contratto in oggetto, con particolare riferimento alle comunicazioni pervenute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena Reggio Emilia e Ferrara; a fronte della incertezza sui tempi di espressione del parere e sui contenuti del parere definitivo da parte di suddetta Soprintendenza, l’Amministrazione Comunale si è vista costretta ad analizzare altre possibili soluzioni per addivenire alla realizzazione del nuovo polo natatorio e della possibilità del sorgere di contenziosi giurisdizionali che potevano bloccare o ritardare o sospendere l’iter di costruzione dell’impianto natatorio;
- in relazione a quanto sopra l’Amministrazione comunale e la Società concessionaria, sono pervenuti alla decisione che l’unica strada percorribile è risultata essere quella della ristrutturazione del fabbricato ad uso piscina esistente;
- in conseguenza di tale decisione con nota prot. n. 23666 del 19.11.2016 questa Amministrazione ha richiesto alla Società concessionaria:
•la propria disponibilità a progettare ed eseguire i lavori di ristrutturazione della piscina esistente in luogo	della realizzazione del nuovo impianto natatorio previsto negli atti di gara;
•di comunicare all’Amministrazione le eventuali, modifiche tecnico-economiche ritenute necessarie, in	caso di assenso a tale modifica;
- la Società Concessionaria “APPENNINO SPORT SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L”, con nota assunta al protocollo comunale in data 24.12.2016, n. prot. 26200, ha confermato la propria disponibilità a ripensare e riprogettare quanto necessario per la migliore riuscita del progetto, sottolineando l’esigenza di definire anche il nuovo impianto economico/finanziario, derivante dalle modifiche richieste dall’Amministrazione;
- la Società concessionaria, pertanto, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, ha svolto le attività finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della piscina esistente, tenendo conto, oltre che delle prescrizioni della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica, anche delle nuove prescrizioni normative in materia di contenimento dei consumi energetici (entrate in vigore il 01.01.2017), per un impianto natatorio più performante;
- il progetto prevede la realizzazione del nuovo impianto natatorio mediante “ristrutturazione edilizia della piscina esistente con sostituzione e ripristino di elementi strutturali, riqualificazione energetica e miglioramento sismico” rispettando i vincoli di volumetria e di superficie dell’esistente, con contenute modifiche di sagoma, come consentito dall’evoluzione della normativa edilizia in merito al concetto di ristrutturazione edilizia;
- con deliberazione di G.C. n. 79 del 22.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’impianto natatorio del Comune di Pavullo nel Frignano, come sopra descritto, predisposto dallo studio tecnico ARCHILINEA S.R.L. VIALE REGINA PACIS 86/B SASSUOLO, per la sua qualità di socio della società di progetto concessionaria “APPENNINO SPORT SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L, progetto a firma dell’arch. Giuseppe Gervasi, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente;
- con deliberazione di G.C. n. 6 del 25.01.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’impianto natatorio del Comune di Pavullo nel Frignano – Impianto piscina e spogliatoi, progetto predisposto dallo studio tecnico ARCHILINEA S.R.L. di Sassuolo, per la sua qualità di socio della società di progetto concessionaria, a firma dell’Arch. Giuseppe Gervasi, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal quale risulta che l’esecuzione dell’opera comporta una spesa complessiva di € 3.731.951,504;
- con deliberazione di G.C. n. 23 del 29.03.2018 ad oggetto: “OPERATIVITA' DEI VINCOLI DI TUTELA DI CUI ALL’ART. 142 DEL D.LGS. 42/2004 - ATTO DI INDIRIZZO.” sono stati approvati i seguenti indirizzi riguardanti il Torrente Cogorno nella parte compresa tra il Lago S. Pellegrino e il Mulino Rocchetta in Frazione di Miceno:
• prendere atto che il tratto in parola del torrente Cogorno non risulta più incluso in nessun atto deliberativo regionale inerente l’approvazione dell’elenco dei corsi irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto esclusi dalle disposizione di cui del D.Lgs. n.42/2004, ancorché tombato;
• di procedere in via cautelativa, al fine di tutelare l’A.C. e gli ulteriori soggetti interessati, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per quegli interventi edilizi che per espressa disposizione del D.Lgs. n. 42/2004 risultino sottoposti ad autorizzazione paesaggistica;

Richiamati:
- l’atto Rep. n. 446 del 10.04.2018 ad oggetto: “Atto modificativo ed integrativo del contratto per la concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio comunale e successiva gestione del complesso sportivo polivalente (PISCINA/TENNIS) del Comune di Pavullo sottoscritto in data 26.02.2016 – Rep. n. 404”;
- la deliberazione di G.C. n. 51 del 14.06.2018 con la quale si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - IMPIANTO PISCINA E SPOGLIATOI”;
- la deliberazione di G.C. n. 52 del 14.06.2018 con la quale si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - LAVORI ACCESSORI E COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE”;
- l’art. 3.6 “STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E FORMA DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI” e l’art. 7.3 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” del contratto Rep. n. 404 del 26.02.2016;
- l’art. 3 “EROGAZIONE STATI DI AVANZAMENTO LAVORI – CESSIONE DEL CREDITO” e l’art. 4 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” di cui all’atto in data 10.04.2018 Rep. 446 modificativo ed integrativo del summenzionato contratto Rep. 404/2016;

Richiamate inoltre:
- la determinazione n. 374 del 06/10/2018 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 relativo alle spese tecniche di progettazione, a tutto il 30.07.2018, dell’importo di € 208.620,80 (somma comprensiva di oneri contributivi 4% ed I.V.A. 22%), compilato in data 30.07.2018 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 1 (relativo a spese di progettazione) compilato in data 10.09.2018 dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta un credito per l’impresa Società Appennino Sport ssd arl con sede in Via B. Bellei, 8 – Pavullo n/F. (MO), di € 208.620,80 (oneri contributivi 4% ed I.V.A. 22% compresi);
- la determinazione n. 113 del 29/03/2019 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 2, dell’importo di € 393.336,85, compilato in data 18.02.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 2 compilato in data 13.03.2019 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta a favore dell’impresa concessionaria la somma di € 393.057,97 (importo al netto delle ritenute dello 0,5%);
- la determinazione n. 279 del 08/07/2019 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 3, dell’importo di € 1.099.590,63, compilato in data 22.05.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 3 compilato in data 07.06.2019 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta a favore dell’impresa concessionaria la somma di € 536.332,12 (importo al netto delle ritenute dello 0,5%);
- la determinazione n. 315 del 01/08/2019 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 4, dell’importo di € 1.575.432,60 compilato in data 10.07.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 4 compilato in data 22.07.2019 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta a favore dell’impresa concessionaria la somma di € 473.462,76 (importo al netto delle ritenute dello 0,5%);
- la determinazione n. 411 del 01/10/2019 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n° 5, dell’importo di € 1.940.883,92 compilato in data 05.09.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 5 compilato in data 12.09.2019 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta a favore dell’impresa concessionaria la somma di € 363.624,06 (importo al netto delle ritenute dello 0,5%);
- la determinazione n. 491 del 19/11/2019 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n° 6, dell’importo di € 2.300.103,92 compilato in data 08.10.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 6 compilato in data 22.10.2019 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta a favore dell’impresa concessionaria la somma di € 396.550,34 (importo al netto delle ritenute dello 0,5%);
- la determinazione n. 578 del 13/12/2019 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n° 7, dell’importo di € 2.706.501,29 compilato in data 11.11.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 7 compilato in data 22.11.2019 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta a favore dell’impresa concessionaria la somma di € 529.662,65 per lavori oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 582.628,92;
- la determinazione n. 16 del 17/01/2020 con la quale è stato disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n° 8, dell’importo di € 2.989.751,00 compilato in data 16.12.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Gervasi e il certificato di pagamento n° 8 compilato in data 21.12.2019 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dal quale risulta a favore dell’impresa concessionaria un credito complessivo di € 341.262,64, così ripartita:la somma di € 281.833,46 per lavori oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 310.016,80 e la somma di € 24.626,29 per progettazione-Direzione Lavori oltre ad oneri contributivi 4% ed I.V.A. 22% e così per complessivi € 31.245,84;

Richiamato inoltre:
- l’art. 4 - Corresponsione del prezzo dell’Atto modificativo ed integrativo del contratto per la concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio comunale e successiva gestione del complesso sportivo polivalente (piscina/tennis) del Comune di Pavullo sottoscritto il 10/04/2018 rep .n 426 il quale prevede che:
“in sostituzione di quanto previsto all’art. 7.3 del Contratto, per la costruzione dell’opera e la gestione del complesso sportivo polivalente in condizioni di equilibrio economico e finanziario per l'intera durata della concessione, alle condizioni contrattuali definite per la costruzione e per l' erogazione dei servizi ed in riferimento ai disposti dell'articolo 143, punto 4, del D.lgs. 163/2006, il Concessionario riceverà dal Concedente un corrispettivo in denaro denominato prezzo, dell’importo di € 3.346.653,77.
Il prezzo corrisposto dal Concedente si intende riconosciuto a valere sul costo dell’investimento e sarà assoggettato ad IVA con la medesima aliquota fiscale applicabile ai lavori di costruzione del complesso.
Il riconoscimento e la corresponsione del prezzo, tenuto conto della modifica della data prevista per l’inizio dei lavori di cui al presente contratto, avverrà con le seguenti modalità:

Termine di pagamento	“PREZZO”
Entro 31 dicembre 2018 *	1.863.636,36
Entro 31 dicembre 2019 *	639.319,09
Entro 31 marzo 2020 *	209.090,91
Entro 31 marzo 2021 **	300.000,00
Entro 31 marzo 2022 **	200.000,00
Entro 31 marzo 2023 **	134.607,41
	3.346.653,77

* Le suddette rate fino a concorrenza degli importi degli stati di avanzamento approvati;
** Le suddette rate annuali saranno pagate entro la scadenza indicata solo nel caso che sia già stato	emesso il certificato di collaudo provvisorio e che sia già avvenuta la messa in esercizio dell’impianto	natatorio coperto”
la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 28/05/2020, con la quale si è ritenuto doveroso, in un
ottica di collaborazione e di sostegno alle imprese in questo momento di emergenza:
• accettare la richiesta pervenuta da APPENNINO SPORT s.s.d. a r.l. con nota recepita al protocollo dell’Ente al n. 9580 in data 25.05.2020;
• disporre l’anticipazione di € 40.000,00 IVA inclusa relativa alla quota del prezzo da versare entro il 31.03.2021 ai sensi dei richiamati art. 7.3 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” del contratto Rep. n. 404 del 26.02.2016 e art. 4 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” di cui all’atto in data 10.04.2018 modificativo ed integrativo del citato contratto Rep. 404/2016 e relativo piano economico finanziario, a favore del concessionario APPENNINO SPORT s.s.d. a r.l. con sede in Via Bellei, 8 – Pavullo n/F. (MO);
• dare atto che la quota del prezzo da versare entro il 31.03.2021 ai sensi dei richiamati art. 7.3 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” del contratto Rep. n. 404 del 26.02.2016 rimarrà pari a € 290.000,00 compreso iva da cui si dovranno detrarre gli interessi di anticipo pari a € 300,00 calcolati per 6 mesi al tasso 1,496% corrispondente all’attuale tasso di anticipazione tesoreria;
- con determinazione n.92 del 27.02.2020 è stata disposta la variazioni di bilancio 2020/2022 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati delle spese di cui agli allegati prospetti, in termini di competenza e di cassa, in considerazione della necessità di anticipare al 2020 la liquidazione di € 40.000,00 iva inclusa relativa alla quota del prezzo da versare entro il 31.03.2021 a favore del concessionario APPENNINO SPORT s.s.d. a r.l. con sede in Via Bellei, 8 – Pavullo n/F. (MO);

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere con il presente atto, ai sensi dei richiamati art. 7.3 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” del contratto Rep. n. 404 del 26.02.2016 e art. 4 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” di cui all’atto in data 10.04.2018 modificativo ed integrativo del citato contratto Rep. 404/2016 e relativo piano economico finanziario, a dare atto che la quota del prezzo pari a € 40.000,00 (I.V.A. 10% compresa) quale anticipazione sulla corresponsione del prezzo anno 2021 dovrà essere liquidata a favore del concessionario APPENNINO SPORT s.s.d. a r.l. con sede in Via Bellei, 8 – Pavullo n/F. (MO) ;

Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 6 del 01.07.2019 e successiva rettifica con decreto n. 7 del 30.07.2019, con il quale, tra l’altro, è stata conferita al sottoscritto Ing. Giovanni Nobili la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di provvedere con il presente atto, ai sensi dei richiamati art. 7.3 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” del contratto Rep. n. 404 del 26.02.2016 e art. 4 “CORRESPONSIONE DEL PREZZO” di cui all’atto in data 10.04.2018 modificativo ed integrativo del citato contratto Rep. 404/2016 e relativo piano economico finanziario, a dare atto che la quota del prezzo pari a € 36.363,63 (oltre a I.V.A. 10%) quale anticipazione sulla corresponsione del prezzo anno 2021 dovrà essere liquidata a favore del concessionario APPENNINO SPORT s.s.d. a r.l. con sede in Via Bellei, 8 – Pavullo n/F. (MO) ;
3. di liquidare e pagare pertanto la quota del prezzo pari a € 40.000,00 (I.V.A. 10% compresa) di cui al precedente punto 2) sul capitolo 2024900285003/0 “Lavori di costruzione del nuovo polo natatorio di Pavullo nel Frignano – Ris.proprie”;
4. di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione - Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
6. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale