Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2 STRALCIO FUNZIONALE – OPERE EDILI COMPRESI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI MECCANICI (CODICE CUP: D72E18000120006).APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 2 del 26/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (D.U.P.) e il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 14 del 22/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – 2020;

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta n. 61 del 28.06.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° stralcio funzionale dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio comunale denominato “Le Rimesse”, predisposto dall’Ing. Iattoni Luca per le Opere edili e i lavori di finitura e sistemazione area cortiliva, dall’Ing. Adani Giordano per le opere degli impianti elettrici, dal Termotecnico Tagliazzucchi Alex per le opere degli impianti meccanici e dagli Ing. Iattoni Luca e Ing. Manelli Francesco Istruttore direttivo dell’Area Servizi Tecnici per i Lavori di fornitura e posa in opera di contropareti in canapaargilla per isolamento termico dal quale risulta che l’esecuzione complessiva dei lavori di che trattasi comporta una spesa complessiva di € 1.400.000,00, (codice CUP D72E18000120006) di cui per lavori opere edili comprensivi degli impianti elettrici e delle opere degli impianti meccanici pari a € 961.700,88 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 14.937,50 per complessivi € 976.638,38;
- la determinazione n. 264 del 26/07/2018 con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio comunale denominato “Le Rimesse” 2° stralcio funzionale (codice CUP D72E18000120006), per opere edili comprensivi degli impianti elettrici e delle opere degli impianti meccanici, per un importo base d’appalto di € 976.638,38, di cui € 961.700,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 14.937,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) mediante procedura negoziata del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di trenta operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente;
- la determinazione n. 407 del 26/10/2018 con la quale si è affidato i lavori di che trattasi al CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI DI MODENA con sede in Via Malavolti 33 Modena (MO) P.IVA 00916510365, che ha offerto il ribasso del 19,377 % e quindi per il prezzo di € 775.352,10 per lavori, oltre € 14.937,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 790.289,60 oltre I.V.A. (CUP D72E18000120006, CIG DERIVATO : 7664494C86);

Richiamati:
- il contratto d’appalto rep. n. 456 del 19.12.2018;
- il verbale di consegna dei lavori in data 10.05.2019;
Atteso che:
- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessita di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per sopravvenute necessità quali:
 la decisione in corso d’opera di non realizzare il cappotto isolante esterno sul prospetto Ovest del fabbricato e di sostituirlo con l’intonacatura e tinteggiatura, rendendo la soluzione uniforme con le altre facciate;
 in seguito dell’entrata in vigore a partire dal 17 Aprile 2019 delle nuove norme CEI 0-16-“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” e CEI 0-21-"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica" i micro-cogeneratori della tipologia prevista in progetto non sono più allacciabili in rete dopo il 21 Dicembre 2019, essendo che l’allacciamento in rete e l’entrata in servizio dell’impianto ha dei tempi che non dipendono esclusivamente dall’operato della ditta appaltatrice dei lavori, in quanto occorre fare una richiesta ad opere eseguite ed attendere il sopralluogo dell’ente gestore (i cui tempi sono piuttosto lunghi) è stato comunicato dalla ditta appaltatrice che non è possibile garantire che l’entrata in servizio avvenga in tempo utile, con conseguente rischio che la macchina sia di fatto inutilizzabile;
 nel corso delle lavorazioni di concerto con l’amministrazione il realizzare un ulteriore locale da destinare ad archivio al piano seminterrato suddividendo in due il locale inizialmente previsto;
 nel corso dei lavori su proposta dalla ditta appaltatrice la realizzazione di una controparete in cartongesso sulle facciate dei muri interni interessate dal rinforzo strutturale con metodo CAM in
luogo dell’intonacatura dopo realizzazione di rinzaffo prevista in computo da progett essendo questa soluzione proposta ritenuta migliorativa in quanto eviterà che vi siano problemi di cavillature dovute alla presenza dei nastri metallici che possono avere dilatazioni differenti dal resto della muratura o anche movimenti in caso di sisma, permette inoltre di passare con impianti elettrici senza intervenire sulla muratura e comporta inoltre un risparmio di spesa per l’amministrazione comunale;
 la realizzazione di controsoffittatura in pannelli modulari su proposta dalla ditta appaltatrice la quale garantisce una maggiore flessibilità in caso di modifiche da apportare internamente per mutazione di spazi o destinazioni d’uso dei locali, tale soluzione proposta è ritenuta migliorativa e senza incrementi di spesa per la stazione appaltante;
 la realizzazione in corso d’opera di installare un’unità di climatizzazione monosplit a parete all’interno del locale CED per migliorarne l’efficienza ed avere una maggiore garanzia di funzionamento in ogni condizione climatica;
 in fase esecutiva si è verificato che i falsi gradini ed i pianerottoli del vano scale dovono essere rimodellati per adeguarsi alle quote dei pavimenti;
 adeguamento delle spalle delle finestre esistenti per la posa delle nuove finestre e per permettere un adeguato risvolto delle contropareti interne;
- le principali lavorazioni da eseguire, volte al miglioramento della qualità e funzionalità dell’opera possono cosi essere elencate:
 integrare la lavorazione di intonacatura prevista in progetto;
 predisposizione di nuova parete in mattoni REI 120, intonacatura, tinteggiatura, fornitura e installazione di porta;
 controsoffittatura modulare in pannelli rigidi autoportanti in classe A1 di reazione al fuoco;
 installazione di pompa di calore per il raffrescamento del locale da destinarsi a CED;
 altre modifiche minori tra cui realizzazione di massetto su pianerottoli e falsi gradinie	rimodellazione spalle serramenti e smontaggio finestre;

Rilevato che, in conseguenza di quanto sopra, è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Iattoni Luca una perizia di variante delle predette opere le quali non comportano incrementi di spesa per la stazione appaltante valutati con l’utilizzo dei prezzi offerti in sede di gara e n. 8 nuovi prezzi (non vi sono né oneri di sicurezza né tempi di realizzazione aggiuntivi);

Vista la perizia di variante suddetta, costituita dai seguenti elaborati, posti in atti alla presente deliberazione:
- Relazione Perizia di Modifica;
- Computo metrico di variante;
- Elenco nuovi prezzi di variante;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Tavola grafica n. 3 Variante Piante di progetto;
- Tavola grafica n. 4 Variante Sezioni e prospetti;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;

Accertato che dagli elaborati di cui sopra:
- tutte le modifiche apportate sono da considerarsi ricadenti tra le modifiche definite da all’art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. N. 50/2016 e inoltre sono migliorative e non alterano la natura generale del contratto;
- si evince che tali modifiche non comportano incremento di spesa per la stazione appaltante e quindi l’importo contrattuale rimane invariato;
- sussistono i presupposti di cui all’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, per la redazione di una variante in corso d’opera, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;
- le condizioni generali di esecuzione dei lavori sono le stesse contenute nei documenti di gara e di offerta;
- le variazioni non dipendono da omissioni o errori nella progettazione;
Rilevato che a seguito della variante proposta il quadro economico del progetto rideterminato dopo l’aggiudicazione non viene modificato;

Ritenuto tali elaborati tecnici meritevoli di approvazione sulla scorta delle giustificazioni evidenziate negli atti sopra indicati;
Visti:
• l’art.106 del D.lgs N. 50/2016;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

di approvare la perizia di variante relativa ai Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio comunale denominato “Le Rimesse” 2° stralcio funzionale (codice CUP D72E18000120006), per opere edili comprensivi degli impianti elettrici e delle opere degli impianti meccanici, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Iattoni Luca e , ai sensi dell’art. 106, comma 1 letta e) del D.Lgs. n. 50/2016, che non comporta un aumento di spesa per la stazione appaltante valutati con l’utilizzo dei prezzi offerti in sede di gara e n. 8 nuovi prezzi (non vi sono né oneri di sicurezza né tempi di realizzazione aggiuntivi) costituita dai sotto riportati elaborati tecnici di variante , posti in atti alla presente deliberazione:
- Relazione Perizia di Modifica;
- Computo metrico di variante;
- Elenco nuovi prezzi di variante;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Tavola grafica n. 3 Variante Piante di progetto;
- Tavola grafica n. 4 Variante Sezioni e prospetti;
Verbale concordamento nuovi prezzi;

1. di dare atto che la variante in questione è redatta nel rispetto delle norme di cui all’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che dalla variante approvata, emerge quanto segue:
- tutte le modifiche apportate sono da considerarsi ricadenti tra le modifiche definite da all’art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e inoltre sono migliorative e non alterano la natura generale del contratto;
- si evince che tali modifiche non comportano incremento di spesa per la stazione appaltante e quindi l’importo contrattuale rimane invariato;
- sussistono i presupposti di cui all’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, per la redazione di una variante in corso d’opera, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;
- le condizioni generali di esecuzione dei lavori sono le stesse contenute nei documenti di gara e di offerta;
- le variazioni non dipendono da omissioni o errori nella progettazione;
1. di dare atto che il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori non viene modificato;
2. di demandare agli uffici competenti la cura dei successivi provvedimenti.

--------------------------------
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 .