AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMURANA. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 48 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;
- con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 600 del 26 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 183 del 6 agosto 2019, il Presidente della Regione Emilia Romagna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza relativa ad avversità atmosferiche verificatesi nel mese di maggio 2019;
- con i decreti n. 130 del 27.08.2019 e n. 178 del 21.11.2019 il Presidente della Regione ha approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia- Romagna nel mese di maggio 2019 – primo stralcio”, e la sua rimodulazione;
- con nota recepita al protocollo dell’Ente al n. 7342 del 10.04.2020 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso, a seguito dell’approvazione da parte del Capo del Dipartimento -Nazionale della Protezione Civile, il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile” approvato con decreto del Commissario delegato n. 60 del 07.04.2020 da cui si evince che il Comune di Pavullo nel Frignano è affidatario di un contributo pari ad € 110.000,00 per i Lavori di completamento e messa in sicurezza di Via Camurana;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2020 è stato aggiornato il piano triennale delle opere pubbliche inserendo l’intervento di completamento della messa in sicurezza di Via Camurana e variato corrispondentemente il bilancio di previsioni 2020 nella parte di entrata ed uscita;
- con determinazione n. 195 del 19.05.2020 è stato affidato direttamente, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le attività professionali finalizzate all’affidamento della relazione geologica corredata da tutte le indagini geognostiche propedeutiche all’intervento di bonifica e consolidamento del versante e messa in sicurezza della strada comunale Via Camurana, al Geologo Santi Bortolotti Marco con sede in Via Montorso, 19 – Pavullo nel Frignano - P.IVA: 02496130366 individuato a seguito di sondaggio esplorativo di mercato tramite il sistema Sater di Intercent-ER (Mercato elettronico della Regione Emilia Romagna);
- con determinazione n. 223 del 30.05.2020 sono state affidate direttamente ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, al professionista ING. PALLADINI MARCO dello Studio tecnico Palladini con sede in Via Mascagni n. 4 in Pavullo nel Frignano (MO) P.IVA 03106760360 le prestazioni relativaalla predisposizione degli elaborati tecnici necessari relativi alla sola progettazione strutturale e direzione lavori strutturale per i “Lavori di completamento e messa in sicurezza di Via Camurana”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal Tecnico Comunale Geom. Burgoni Jessika,“Lavori di completamento dell’intervento di messa in sicurezza di Via Camurana” di complessivi € 121.000,00 (somma comprensiva di I.V.A. e spese tecniche) Codice CUP D77H20000150001;
- con determinazione n. 314 del 31.07.2020 sono stati affidati direttamente, ai sensi del citato art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i “Lavori di completamento dell’intervento di messa in sicurezza di Via Camurana” all’impresa miglior offerente IMPRESA FRATELLI ORLANDI S.R.L. con sede in Via Per Modena n. 24, Castelvetro di Modena (MO) P.IVA 03428040368, che ha offerto il ribasso del 15,10% pari ad € 70.732,32 per lavori oltre ad € 943,78 per oneri non soggetti a ribasso e così per complessivi € 71.676,10 oltre ad I.V.A. 22% CODICE CIG. 83827342EF;
- in data 18.09.2020 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. n. 19/2020;
- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessita di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per sopravvenute necessità imprevedibili ed impreviste nella fase progettuale;
- in conseguenza di quanto sopra, è stata predisposta dai Direttori dei Lavori Geom. Burgoni Jessika e Ing. Palladini Marco una perizia suppletiva e di variante delle predette opere dell’importo di € 13.986,73, valutati con prezzi al lordo del ribasso offerto in sede di gara e n. 8 nuovi prezzi (non vi sono oneri di sicurezza aggiuntivi) oltre ad I.V.A.;
- ai sensi dell’art. 2.6 del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia- Romagna nel mese di maggio 2019“ approvato con decreto n. 60 del 07.04.2020 del presidente della Regione Emilia Romagna, è possibile utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta, per far fronte alle modifiche dei contratti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 09.09.2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai “Lavori di completamento intervento di messa in sicurezza di Via Camurana”, redatta dai Direttori dei Lavori Geom. Jessika Burgoni e Ing. Marco Palladini, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, che comporta un aumento di spesa per lavori di € 11.874,73 valutati con l’utilizzo dei prezzi offerti in sede di gara e n. 8 nuovi prezzi oltre ad I.V.A.;
Dato atto che in seguito all’approvazione della summenzionata perizia suppletiva e di variante risulta quanto segue:
- l’importo netto dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 15,10% offerto in sede di gara ammonta ad € 11.874,73:
- l’importo del contratto principale, Rep. n. 19 del 18.09.2020, viene elevato da € 71.676,10 (compresi € 943,78 per oneri per la sicurezza) ad € 83.550,83 (compresi € 943,78 per oneri per la sicurezza);
- sono previsti n. 8 nuovi prezzi;
- le condizioni generali di esecuzione dei lavori sono le stesse contenute nei documenti di gara e di offerta;
- i lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante saranno eseguiti dall’impresa appaltatrice dei lavori principali in quanto rientranti nel 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.c. e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le variazioni non dipendono da omissioni o errori nella progettazione;
- in seguito all’approvazione della variante il nuovo quadro economico risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
A.1	IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE (RIBASSO DEL 15,10%)	€	82.607,05
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	943,78
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO (A1+A2)	€	83.550,83

B	SOMME A DISPOSIZIONE
B.1	I.V.A. 22% SU A)	€	18.381,18
B.2	SPESE TECNICHE COMPRESE CAP. ED I.V.A. 22%	€	16373,18
B.3	INCENTIVI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	€	1.685,13
B.4	IMPREVISTI ED ECONOMIE DA RIBASSO	€	111,97
B.5	ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA REGIONE	€	897,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	37.449,17
	TOTALE A + B	€	121.000,00

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente atto ad impegnare la spesa di € 11.874,73 oltre ad I.V.A. 22% e così per complessivi € 14.487,17 a favore dell’impresa appaltatrice dei lavori principali IMPRESA FRATELLI ORLANDI S.R.L. con sede in Via Per Modena n. 24, Castelvetro di Modena (MO) - P.IVA 03428040368;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 Agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Dato atto che della presente determinazione sarà data informazione al Sindaco, ai sensi dello Statuto e norme regolamentari vigenti;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.07.2019 successivamente rettificato con provvedimento n. 7 dallo stesso assunto in data 30.07.2019 con il quale, tra l’altro, è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere con il presente atto ad impegnare la spesa di € 11.874,73 oltre ad I.V.A. 22% e così per complessivi € 14.487,17 derivante dall’approvazione della perizia suppletiva e di variante dei “Lavori di completamento intervento di messa in sicurezza di Via Camurana” di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 92/2021 a favore dell’impresa appaltatrice dei lavori principali IMPRESA FRATELLI ORLANDI S.R.L. con sede in Via Per Modena n. 24 - Castelvetro di Modena (MO) - P.IVA 03428040368 - CODICE CIG: 83827342EF – CODICE CUP. D77H20000150001;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 14.487,17 di cui al precedente punto 2) con imputazione al capitolo 2025400310922/0 “Lavori di completamento messa in sicurezza di via Camurana) (Entrata 4021020082047/0)” del bilancio 2021 stanziato con sufficiente disponibilità;
4. di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno 2022;
5. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
6. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio finanziario di bilancio;
7. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale