AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. CORSINI" DI VERICA. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI RELATIVI AL 3 SAL E 4 SAL.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 20/01/2022, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2022, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 5 del 27/01/2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022 – 2024 – parte finanziaria;
- con nota prot. n. 4089 del 22.02.2018 la provincia di Modena comunicava che con Decreto del MIUR n. 1007 del 21.12.2017 pubblicato in gazzetta ufficiale il 20.02.2018 all’oggetto”Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici”, erano stati autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana gli enti locali, di cui all’allegato A, e di cui il Comune di Pavullo nel Frignano è beneficiario di un contributo sui lavori di che trattasi pari a € 478.800,00;
- con deliberazione di G.C. n. 10 del 07.02.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico sede della scuola primaria”A. Corsini” di Verica predisposto dall’Ing. Emer Florini dello studio tecnico FB con sede in Via Per Serramazzoni, 3 – Pavullo n.F. (MO) dal quale risulta che l’esecuzione complessiva dei lavori di che trattasi comporta una spesa complessiva di € 850.000,00 (codice CUP D73B18000070006) di cui per lavori pari a € 697.471,50 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 12.528,50 per complessivi € 710.000,00;
- con propria determinazione n. 136 del 12.04.2019 è stato disposto di procedere all’affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Edificio Scolastico sede della scuola primaria ”A. Corsini” di Verica” (codice CUP D73B18000070006), per un importo a base d’appalto di € 710.000,00 di cui € 697.471,50 per lavori soggetti a ribasso oltre a oneri per la sicurezza pari a € 12.528,50 non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) mediante procedura negoziata del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente;
- con provvedimento prot. n. 14255 del 29.06.2019 è stato approvato il verbale di sorteggio pubblico avvenuto in data 29.06.2019 dei n. 15 operatori economici a cui diramare l’invito a gara;
- con determinazione n. 320 del 13.08.2020 sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra al Costituendo RTI: EDILNORD SRL Mandantaria con sede in Casale Monferrato (AL) Strada Valenza n. 4/4 P.IVA 02244500068 e GIEFFE COSTRUZIONI SRL Mandante con sede in Pavia (PV) Via Verona n.18/A P.IVA 03707861211, che ha offerto il ribasso del 27,13% e quindi per il prezzo di € 508.247,48 per lavori, oltre € 12.528,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 520.775,98 oltre ad I.V.A. 10%, come risulta dal citato verbale di apertura offerte e proposta di aggiudicazione in data 23.07.2019 della Centrale Unica di Committenza – CODICE CIG. DERIVATO 7991525F0A;
- il contratto d’appalto Rep. n. 469 sottoscritto in data 30.10.2019;
- la propria determinazione n. 525 del 10.11.2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai “Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico sede della scuola primaria ”A. Corsini” di Verica”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Florini Emer che eleva l’importo contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di gara da € 520.775,98 a € 602.204,64 oltre a iva 10%;
- l’atto di sottomissione Reg. n. 37/2021 in data 01.12.2021;
- la propria determinazione n. 165 del 12.04.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la perizia di variante n.2 relativa ai lavori di che trattasi, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Florini Emer senza aumento contrattuale come modificato con atto di sottomissione Reg. 37/2021 e n. 1 nuovo prezzo;
- l’atto di sottomissione in data 04.05.2022 Reg. n. 2;

Vista la nota prot. n. 11324 del 27.05.2022 con cui l'impresa comunica che ritiene di aver maturato il diritto alla revisione essendo in data 18 maggio 2022 entrato in vigore il D. L. 50/2022 che prevede che per tutto l’anno 2022 gli Enti appaltanti dovranno provvedere alla revisione dei prezzi, aggiornati ai prezzi correnti al momento dei S.A.L., ed emettere certificato di pagamento sia a maggior ristoro per i SAL già effettuati con i vecchi prezzari sia per i futuri SAL;

Visto l’art. 26, D.L. 17/05/2022, n. 50, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, norma in vigore dal 18 maggio 2022, che stabilisce che:
- in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi del’’art. 23, c. 16, D.Lgs. 50/2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi dell’art. 26, c. 2, D.L. 50/2022, ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;
- nelle more della suddetta determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di cui all’art. 29, c. 11, D.L. 4/2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ex art. 23, c. 16, D.Lgs. cit., incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 della medesima norma, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;
- per tutte le altre opere, ai sensi del comma 4 lett. b), è possibile utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione previsto dall’art. 1-septies, comma 8 del d.l. 73/2021 (l. 106/2021);
- per accedere a tale Fondo, le istanze di accesso devono essere presentate dalle stazioni appaltanti entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
- fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti in base all’art. 113-bis, comma 1 del Codice, in caso di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere o al Fondo per l’adeguamento prezzi, i pagamenti in favore degli appaltatori sono effettuati dalle stazioni appaltanti entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero;
Preso atto del con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 241 del 28.07.2022 con il quale in relazione agli interventi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le modalità di accesso al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di seguito “Fondo”, sono disciplinate dal presente decreto con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;

Verificato che l’appaltatore ha presentato domanda entro i termini previsti;

Dato atto del rispetto del crono programma dei lavori;

Verificato inoltre che la richiesta di compensazione non riguarda l’anno solare dell’offerta;

Viste la contabilità relative alla revisione prezzi straordinaria del 3° e 4° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento straordinario relativo al 3° SAL per lavori eseguiti dal 20.01.2022 al 10.02.2022 e al 4° SAL per lavori eseguita dal 11.02.2022 al 15.06.2022, così come disposto dall’art. 26 del D.L. 50/2022 poste in atti della presente determinazione;

Ritenuto sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto per procedere al riconoscimento della compensazione;

Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 106;
- il D.L. 4/2022 ;
- il D.L. 17/2022;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 Agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Dato atto che della presente determinazione di impegno di spesa sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamenti vigenti;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 6 del 30.06.2022, successivamente integrato con provvedimento n.9, dallo stesso assunto in data 02.07.2022, con il quale, tra l’altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di procede in qualità di RUP, ai sensi dell’art. 1-septies del D.L 73/2021 e ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/2022 ad approvare le revisioni prezzi per le lavorazioni eseguite dal 01.01.2022 al 15.06.2022 che risultano dalla contabilità straordinaria redatta dal Direttore dei Lavori dei “Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico sede della scuola primaria A. Corsini di Verica” per un importo complessivo di euro 54.140,27 oltre a IVA 10% emerso dai certificati di pagamento straordinari emessi dalla D.L. relativi al 3 Sal e al 4 Sal dei lavori di cui tarttasi in aumento, dei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
2. di prendere atto che non sono state riconosciute compensazioni in relazione al primo e al secondo dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a);
3. di dare atto che le somme di cui sopra al punto 1) pari a € 54.140,27 oltre a IVA 10% non trovano copertura nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, né con eventuali ulteriori risorse a disposizione per lo stesso intervento, incluse le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati;
4. di prendere atto che l’importo di € 54.140,27 di cui sopra al punto 1) sarà richiesta al del Fondo per l’adeguamento dei prezzi per le finalità di cui al medesimo articolo 26, comma 4, lettera b) entro il 31.08.2022 e che lo stesso sarò introitato al capitolo 4021000079909/0 del Bilancio 2022;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 59.554,30 compreso Iva 10% relativa ai certificati straordinari di pagamento per revisione prezzi 3 SAL e 4 SAL dei Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico sede della scuola primaria A. Corsini di Verica come segue:
- per € 54.140,27 sul Capitolo 2024300247505/0 del Bilancio 2022;
- per € 5.414,03 sul Capitolo 2024300247502/0 del Bilancio 2022;

1. che, fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti in base all’art. 113-bis, comma 1 del Codice, al Fondo per l’adeguamento prezzi, i pagamenti in favore dell’appaltatore saranno effettuati dall’ente entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero come disposto dall’art 26 comma 4 lett. b) ultimo periodo del D.L 17/2022;
2. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio finanziario di bilancio;
4. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale